2026-2028年资质认证服务项目

技术规范书

中移湾区（广东）创新研究院有限公司

2026年7月

- 目录

一、 项目背景	1

二、 服务范围及服务内容	1

2.1 服务范围	1

2.2 服务内容	1

三、 服务技术要求	4

3.1 服务团队要求	4

3.2 服务计划要求	4

3.3 服务实施要求	4

3.4 培训官宣要求	5

3.5 项目验收要求	6

四、 服务周期	6

项目背景

中移湾区（广东）创新研究院有限公司于2020年11月成立，是中国移动集团“一体四环”研发体系的重要布局和粤港澳大湾区“内环带三环”的技术创新驱动引擎。为进一步健全公司资质体系，落实公司高质量发展要求，进一步提升公司投标竞争力，助力政企业务高质量发展，拟开展中移湾区创新研究院资质认证服务项目采购，采购专业的资质认证支撑服务，协助我司快速实现资质能力提升。

服务范围及服务内容

服务范围

服务内容

本项目主要服务内容为提供企业资质申办专业技术支撑和最终获证全过程服务，针对各项资质及标准体系申办规范提供前期专业技术支撑服务，协助进行资质资料文件准备及撰写，进行审核申报，辅助采购人接受现场审核，取得相应资质证书。主要服务内容如下：

- 现状调研及差距分析：对企业能力现状进行调研，根据资质认证标准体系梳理符合性差距，制定有效的技术支撑解决方案，并提供书面的技术支撑解决方案，包括但不限制于资质认证计划进度安排、取得相关资质采购人的整体配合方案、各类资质所需的具体资料清单等，保证采购人在最短时间获得已达到认证条件的资质证书。

- 标准体系的搭建：指导并协助采购人完成标准体系搭建、管理流程设计优化、体系试运行，以及必要的人员培训等工作。

- 符合性预评估：协助采购人完成各项资质认证标准体系评审材料的整理和优化，并开展内部模拟审核，降低正式审核风险，协助采购人顺利通过认证评审。针对每项资质进行体系文档准备，主要包括符合标准的手册、程序文件等；形成满足审核要求的参评项目相关文档。对于资质清单表中的相关资质，采购人将根据申办时公司当前实际情况并结合应答方提交的专业意见，进行相应资质相应等级的申请。

- 资质申请支持：针对需采购人直接支付认证费用的资质，协助采购人提交官方审核资料，并以采购人名义向认证官方组织进行资质申报及年审/监督审核，同时办理资质申报所必须的一系列手续。

- 获证服务：协助采购人提交审核材料、现场/远程评审配合、问题整改闭环、监督评审衔接、证书获取及认证所需的相关手续，确保采购人按项目要求完成资质认证申报并取得相应证书。

- 本项目包含以下任务点：

| 序号 | 资质分项名称 | 任务点 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ISO 9001质量管理体系认证 | 首次获证支撑 | 项 | 1 |
|  |  | 首次获证审核 | 项 | 1 |
|  |  | 年审支撑 | 项 | 2 |
|  |  | 年审审核 | 项 | 2 |
| 2 | ISO 14000环境管理体系认证 | 首次获证支撑 | 项 | 1 |
|  |  | 首次获证审核 | 项 | 1 |
|  |  | 年审支撑 | 项 | 2 |
|  |  | 年审审核 | 项 | 2 |
| 3 | ISO 45001职业健康安全管理体系认证 | 首次获证支撑 | 项 | 1 |
|  |  | 首次获证审核 | 项 | 1 |
|  |  | 年审支撑 | 项 | 2 |
|  |  | 年审审核 | 项 | 2 |
| 4 | ISO28000 供应链安全管理体系认证 | 首次获证支撑 | 项 | 1 |
|  |  | 首次获证审核 | 项 | 1 |
|  |  | 年审支撑 | 项 | 2 |
|  |  | 年审审核 | 项 | 2 |
| 5 | GB/T 27922商品售后服务评价认证 | 首次获证支撑 | 项 | 1 |
|  |  | 首次获证审核 | 项 | 1 |
|  |  | 年审支撑 | 项 | 2 |
|  |  | 年审审核 | 项 | 2 |
| 6 | ISO27701隐私信息管理体系认证 | 首次获证支撑 | 项 | 1 |
|  |  | 首次获证审核 | 项 | 1 |
|  |  | 年审支撑 | 项 | 2 |
|  |  | 年审审核 | 项 | 2 |
| 7 | IS0 20000信息技术服务管理体系认证 | 首次获证支撑 | 项 | 1 |
|  |  | 首次获证审核 | 项 | 1 |
|  |  | 年审支撑 | 项 | 2 |
|  |  | 年审审核 | 项 | 2 |
| 8 | IS0 22301业务连续性管理体系认证证书 | 首次获证支撑 | 项 | 1 |
|  |  | 首次获证审核 | 项 | 1 |
|  |  | 年审支撑 | 项 | 2 |
|  |  | 年审审核 | 项 | 2 |
| 9 | GB/T29490知识产权管理体系认证 | 首次获证支撑 | 项 | 1 |
|  |  | 首次获证审核 | 项 | 1 |
|  |  | 年审支撑 | 项 | 2 |
|  |  | 年审审核 | 项 | 2 |
| 10 | IS0 27001信息安全管理体系 | 首次获证支撑 | 项 | 1 |
|  |  | 首次获证审核 | 项 | 1 |
|  |  | 年审支撑 | 项 | 2 |
|  |  | 年审审核 | 项 | 2 |
| 11 | ISO 42001人工智能管理系统认证 | 首次获证支撑 | 项 | 1 |
|  |  | 首次获证审核 | 项 | 1 |
|  |  | 年审支撑 | 项 | 2 |
|  |  | 年审审核 | 项 | 2 |
| 12 | GB/T51314数据中心基础设施运行维护服务认证 | 首次获证支撑 | 项 | 1 |
|  |  | 首次获证审核 | 项 | 1 |
|  |  | 年审支撑 | 项 | 2 |
|  |  | 年审审核 | 项 | 2 |
| 13 | CS信息系统建设和服务能力等级CS2 | 首次获证支撑 | 项 | 1 |
|  |  | 首次获证审核 | 项 | 1 |
| 14 | CMMI软件成熟度评估5级 | 首次获证支撑 | 项 | 1 |
|  |  | 首次获证审核 | 项 | 1 |
| 15 | SDCA软件服务商交付能力 | 首次获证支撑 | 项 | 1 |
|  |  | 首次获证审核 | 项 | 1 |
| 16 | 信息安全服务资质认证证书(安全开发)三级 | 首次获证支撑 | 项 | 1 |
|  |  | 首次获证审核 | 项 | 1 |
|  |  | 年审支撑 | 项 | 2 |
|  |  | 年审审核 | 项 | 2 |
| 17 | ITSS 信息技术服务标准符合性证书(运行维护)三级 | 首次获证支撑 | 项 | 1 |
|  |  | 首次获证审核 | 项 | 1 |
|  |  | 年审支撑 | 项 | 2 |
|  |  | 年审审核 | 项 | 2 |
| 18 | ITSS 信息技术服务标准符合性证书(云服务)三级 | 首次获证支撑 | 项 | 1 |
|  |  | 首次获证审核 | 项 | 1 |
|  |  | 年审支撑 | 项 | 2 |
|  |  | 年审审核 | 项 | 2 |
| 19 | DCMM数据管理能力成熟度（三级） | 获证支撑 | 项 | 1 |
|  |  | 获证审核 | 项 | 1 |
| 20 | 中国通信企业协会网络安全服务能力评定资质证书（安全设计与集成）一级 | 首次获证支撑 | 项 | 1 |
|  |  | 首次获证审核 | 项 | 1 |
|  |  | 年审支撑 | 项 | 2 |
|  |  | 年审审核 | 项 | 2 |
| 21 | 民用无人机企业服务能力等级资质甲级 | 首次获证支撑 | 项 | 1 |
|  |  | 首次获证审核 | 项 | 1 |
| 22 | 民用无人驾驶航空器运营合格证 | 首次获证支撑 | 项 | 1 |
|  |  | 首次获证审核 | 项 | 1 |

服务技术要求

应答方应熟悉本项目各项资质认证审核内容，在了解我司业务内容及资质现状的基础上制定完整的项目实施方案，组建具备丰富执行经验的项目团队，合理分配各阶段的人员投入。项目实施方案须具备严谨、科学与实用性。

服务团队要求

（1）应答方应为本项目设置项目交付团队组织，且结构清晰、职责合理。

（2）应答方所选派的服务团队人员，需具有一定的专业水平及同类项目交付经验。服务团队应选派政治素质过硬的人员参与本项目，服务团队应不少于7人，需配备1名固定的项目经理及至少6名固定的专项支撑经理。

| 角色 | 人数要求 | 主要职责 |
| --- | --- | --- |
| 项目经理 | 1人 | 项目整体统筹，对各项任务交付进度负责 |
| 项目团队组员 （专项支撑经理） | 不少于6人 | 负责对应资质认证和标准体系支撑工作相关工作 |

针对以上人员要求，应答方不得因为职责和时间交叉影响项目的完成进度，不得未经采购人同意擅自更换项目经理及专项支撑经理。

服务计划要求

（1）应答方应根据项目内容，为本项目制定总体服务方案。

（2）应答方应根据项目的总体服务方案，为本项目制定详细的实施方案（每项资质需要单独制定实施方案）。

（3）项目实施方案应有明确的阶段性任务区分、以“周”为单位的时间计划以及交付物清单。

服务实施要求

（1）应答方应充分考虑采购人经营生产实际，对采购人进行标准贯标培训，指导采购人完成标准体系搭建、管理流程设计优化、体系试运指导行等工作。

（2）服务交付过程应按照实施计划稳步推进，如有变更需求，必须通过采购人项目负责人许可。

（3）为保证项目进度、目标的达成，应答方应在项目过程中依照采购人需求提供必要的现场服务，重要工作节点均需采取现场方式。

（4）应答方应依照采购人需求，协助认证评审所需文档的梳理和编制。

（5）应答方应在各资质正式开展认证评审工作前，为采购人提供符合性预评估服务，通过模拟审核，降低正式审核风险。应答方在完成某一个具体任务点的所有工作后，应根据项目实施方案及各项子任务、交付物的完成情况，输出资质认证完成情况确认书并向采购人申请确认。

（6）应答方应在采购人初次取得任务对应种类、等级资质证书之后的服务期内，继续向采购人提供资质认证监督审核前的技术支撑服务，以保证采购人所取得资质认证在换证或升级审核前的有效性。

（7）应答方和应答方人员应公正、客观、科学的开展工作，不得有在项目实施过程中侵害采购人合法利益的行为，不得通过职务便利向采购人索要（或变相索要）礼品或钱财。

（8）服务响应时限：服务请求受理时限工作日2小时、非工作日4小时；现场服务48小时内到场。

（9）应答方应在服务期内，每月向采购人报送一次服务报告。报告内容包括但不限于执行进展、工作计划、工作建议和需重点配合事项。

（10）应答方应根据《中华人民共和国认证认可条例》、《认证机构管理办法》，以及有关标准认证官方组织的管理规定，开展认证评估工作。

（11）应答方应与采购人签署相关保密协议，同时要求服务商与其服务人员就本次服务签署保密协议。服务过程中相关的资料均应妥善保管，仅限在项目组内为本服务项目所用，未经过采购人书面许可，不得向任何第三方披露或用于其它用途。

培训官宣要求

1、培训目标为：使采购人理解相关标准内容要求，理解标准与采购人生产实务之间的关联性。

2、应答方应为本项目制定培训计划。

3、应答方在项目过程中应针对每一任务点为采购人提供：

（1）至少一次的有关标准的普适性宣贯培训；

（2）至少一次的内审及认证评估方法及要点培训。

项目验收要求

技术服务验收条件：甲方通过某一资质分项对应种类、等级证书的首次认证评审、监督评审、换证等，并成功获取资质证书。

服务周期

4.1项目服务周期：自合同签订之日起两年。

备注：在框架合同有效期内，如果甲方没有公布有关本合同的最新集采结果，则原合同金额不变，到期后自动延续一年。

4.2资质获证时间要求：中国通信企业协会网络安全服务能力评定资质证书（安全设计与集成）一级须在2026年9月30日前完成获证，其余资质须在2026年12月31日前完成获证。